## Výkaz výměr
VÝKAZ VÝMĚR
Oprava vozovek po zimním období v Tachově a v jeho osadách
Předpokládaný termín realizace 4-5/2024
Pol. rozp. čís. * | Zkrácený popis položky | Měrná jedn. | Předpokl. množství | Jedn. cena | Odbyt. cena
komunikace, zpevněné plochy
1 | Oprava komunikace do tl. 50 mm | m2 | 1900 |  | 0
2 | Oprava výtluků do tl. 50 mm | m2 | 500 |  | 0
3 | Oprava výtluků do tl. 100 mm | m2 | 100 |  | 0
4 | Oprava parkového obrubníku tl. 50mm | mb | 20 |  | 0
5 | Oprava parkového obrubníku tl. 80mm | mb | 20 |  | 0
6 | Oprava silníčního obrubníku tl. 150mm | mb | 20 |  | 0
|  |  |  | celkem bez DPH | 0
*POZNÁMKA |  |  |  | celkem s DPH | 0
Podrobný popis položek:
1 | Oprava komunikace do tl. 50 mm - Jedná se o plochy s převažující výměrou jednotlivých ploch od 200 m2 do 650 m2. - odstranění živice do tl. 50 mm (frézováním) - zařezání - vyčištění podkladu - spojovací postřik - pokládka ABJ (ACO 8) v tl. 50 mm - zatření spar asfaltovou zálivkou - odvoz a uložení živičného odpadu na skladku města (bez poplatku za uložení)
2 | Oprava výtluků do tl. 50 mm - Jedná se o plochy malého rozsahu s převažující výměrou jednotlivých ploch od 1 m2 do 10 m2. - odstranění živice do tl. 50 mm (frézováním) - zařezání - vyčištění podkladu - spojovací postřik - pokládka ABJ (ACO 8) v tl. 50 mm - zatření spar asfaltovou zálivkou - odvoz a uložení živičného odpadu na skladku města (bez poplatku za uložení)
3 | Oprava výtluku do tl. 100 mm – Jedná se o plochy malého rozsahu s převažující výměrou jednotlivých ploch od 1 m2 do 10 m2. - odstranění živice do tl. 100 mm - zařezání - vyčištění podkladu - pokládka vyrovnávací vrstvy OKS (ACP 16+) v tl. 50 mm - pokládka obrusné vrstvy ABJ (ACO 8) v tl. 50 mm - zatření spar asfaltovou zálivkou - odvoz a uložení živičného odpadu na skladku města (bez poplatku za uložení)
4, 5, 6 | Oprava obrubníku - demontáž poškozeného obrubníku - odvoz a tříděné uložení živičného odpadu/suti na skladku města (bez poplatku za uložení). - dodávka a osazení obrubníku do betonu s boční opěrou - doplnění demontovaného krytu bude kalkulováno položkami 1. nebo 2. - zatření spar asfaltovou zálivkou - případné ohumusování a osetí travnatých ploch